## Panel de control
3Dversity
Antonella Bueno |  | Mario Aguila |  | Vincent Depassier
AB |  | MA |  | VD
Tamaño original proyecto |  |  | 87
Numero de sprints |  |  | 4
Duracion de cada sprint |  |  | 15 dias habiles
Velocidad (pts por sprint)
Estimacion original |  |  | 51
Fecha Inicio |  |  | 2019-06-10
Fecha Final |  |  | 2019-11-15
Alcance del proyecto | El proyecto es: | El proyecto no es:
Ver todo tipo de cristal que esten en las categorias Manipular cristales Seleccionar y cambiar cristales Adquirir informacion de los cristales | Visualizar objetos 3d en un ambiente virtual Manipular objetos en un ambiente virtual Escuchar informacion del objeto que es esta viendo | Un detector de cristales en un ambiente aumentado Una pizarra de clases con cristales

## Product Backlog
Product Backlog
ID historia | Nombre historia | Estado | Tamaño | Sprint | Prioridad | Comentarios
0-0001-1 | Cristal tipo 1 | Por Hacer | 3 | Por evaluar | M
0-0001-2 | Cristal tipo 2 | Por Hacer | 2 | Organizando | M
0-0001-3 | Cristal tipo 3 | Por Hacer | 2 | Por evaluar | S
0-0001-4 | Cristal tipo 4 | Por Hacer | 2 | Por evaluar | S
0-0001-5 | Cristal tipo 5 | Por Hacer | 2 | Por evaluar | S
0-0002-1 | Visualizar en entorno virtual | En proceso | 3 | Sprint 1 | M | Seleccionada para sprint 1 y MPV
0-0003-1 | Cambiar de cristal | Por Hacer | 5 | Por evaluar | M
0-0003-2 | Rotar el cristal seleccionado | Por Hacer | 13 | Por evaluar | M
0-0003-3 | Dividir el cristal seleccionado | Por Hacer | 8 | Por evaluar | S
0-0003-4 | Aumentar tamaño cristal | Por Hacer | 13 | Por evaluar | M
0-0003-5 | Disminuir tamaño cristal | Por Hacer | 5 | Por evaluar | M
0-0003-6 | Tocar el cristal seleccionado | En proceso | 3 | Sprint 1 | M | Seleccionada para sprint 1 y MPV
0-0004-1 | Leer texto | Por Hacer | 13 | Por evaluar | S
0-0004-2 | Escuchar audios | Por Hacer | 13 | Por evaluar | S

## Plan de lanzamiento
Sprint | Tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración | Estado | Fecha de lanzamiento | Objetivo

## Historias de usuario
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Priorización | Estimación de puntos de historias | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
0-0001-1 | Como un [estudiante] | Necesito [seleccionar cristales de categoria 1 (0-1 vertices)] | Con la finalidad de [aprender y conocer estos tipos de cristales | M | 3 | 1 | [visualizar un cristal de tipo 1] | en el caso de que el estudiante requiera aprender | para un control o solemne | el sistema le permitira elegir varios cristales de tipo 1
[6 empty] | 2 | [seleccionar otro tipo de cristal] | en el caso que esta viendo otro tipo de cristal | para analizar varios tipos de cristales | la plataforma desplegara un menu por categoria
[6 empty] | 3 | [cambiar entre tipos] | en el caso que quiera ver otro cristal del mismo tipo | para reforzar el analisis sobre distintos cuerpos del mismo tipo | La plataforma permitira elegir entre cuerpos del mismo tipo
0-0001-2 | Como un [estudiante] | Necesito [seleccionar cristales de categoria 2 (2-3 vertices)] | Con la finalidad de [aprender y conocer estos tipos de cristales | M | 2 | 1 | [visualizar un cristal de tipo 2] | en el caso de que el estudiante requiera aprender | para un control o solemne | el sistema le permitira elegir varios cristales de tipo 2
[6 empty] | 2 | [seleccionar otro tipo de cristal] | en el caso que esta viendo otro tipo de cristal | para analizar varios tipos de cristales | la plataforma desplegara un menu por categoria
[6 empty] | 3 | [cambiar entre tipos] | en el caso que quiera ver otro cristal del mismo tipo | para reforzar el analisis sobre distintos cuerpos del mismo tipo | La plataforma permitira elegir entre cuerpos del mismo tipo
0-0001-3 | Como un [estudiante] | Necesito [seleccionar cristales de categoria 3 (4-5 vertices)] | Con la finalidad de [aprender y conocer estos tipos de cristales | S | 2 | 1 | [visualizar un cristal de tipo 3] | en el caso de que el estudiante requiera aprender | para un control o solemne | el sistema le permitira elegir varios cristales de tipo 3
[6 empty] | 2 | [seleccionar otro tipo de cristal] | en el caso que esta viendo otro tipo de cristal | para analisar varios tipos de cristales | la plataforma desplegara un menu por categoria
[6 empty] | 3 | [cambiar entre tipos] | en el caso que quiera ver otro cristal del mismo tipo | para reforzar el analisis sobre distintos cuerpos del mismo tipo | La plataforma permitira elegir entre cuerpos del mismo tipo
0-0001-4 | Como un [estudiante] | Necesito [seleccionar cristales de categoria 4 (6-7 vertices)] | Con la finalidad de [aprender y conocer estos tipos de cristales | S | 2 | 1 | [visualizar un cristal de tipo 4] | en el caso de que el estudiante requiera aprender | para un control o solemne | el sistema le permitira elegir varios cristales de tipo 4
[6 empty] | 2 | [seleccionar otro tipo de cristal] | en el caso que esta viendo otro tipo de cristal | para analizar varios tipos de cristales | la plataforma desplegara un menu por categoria
[6 empty] | 3 | [cambiar entre tipos] | en el caso que quiera ver otro cristal del mismo tipo | para reforzar el analisis sobre distintos cuerpos del mismo tipo | La plataforma permitira elegir entre cuerpos del mismo tipo
0-0001-5 | Como un [estudiante] | Necesito [seleccionar cristales de categoria 5 (8-9 vertices)] | Con la finalidad de [aprender y conocer estos tipos de cristales | S | 2 | 1 | [visualizar un cristal de tipo 5] | en el caso de que el estudiante requiera aprender | para un control o solemne | el sistema le permitira elegir varios cristales de tipo 5
[6 empty] | 2 | [seleccionar otro tipo de cristal] | en el caso que esta viendo otro tipo de cristal | para analizar varios tipos de cristales | la plataforma desplegara un menu por categoria
[6 empty] | 3 | [cambiar entre tipos] | en el caso que quiera ver otro cristal del mismo tipo | para reforzar el análisis sobre distintos cuerpos del mismo tipo | La plataforma permitira elegir entre cuerpos del mismo tipo
0-0003-1 | Como un [estudiante] | Necesito [cambiar el objeto 3D (cristalografia)] | Con la finalidad de observar distintos tipos de cristales | M | 5 | 1 | [visualizar un cristal de tipo a eleccion] | en el caso de que el estudiante requiera aprender | para un control o solemne | el sistema le permitira elegir varios cristales de tipo necesario
[6 empty] | 2 | [seleccionar otro tipo de cristal] | en el caso que esta viendo otro tipo de cristal | para analizar varios tipos de cristales | la plataforma desplegara un menu por categoria
[6 empty] | 3 | [cambiar entre tipos] | en el caso que quiera ver otro cristal del mismo tipo | para reforzar el analisis sobre distintos cuerpos del mismo tipo | La plataforma permitira elegir entre cuerpos del mismo tipo
[6 empty] | 4 | [cambiar entre tipos rapidamente] | en el caso que quiera ver varios cristales en un tiempo acotado | para repasar o buscar entre los cristales | el sistema tendra una demora minima para cambiar los cristales
0-0003-2 | Como un [estudiante] | Necesito [rotar el objeto 3D (cristalografia)] | Con la finalidad de observar distintos angulos del cristal | M | 13 | 1 | [visualizar distintos angulos del cristal] | en el caso de que el estudiante requiera ver otras caras desde otros angulos | para entender mejor el cristal | la plataforma le permitira rotarlo según el usuario requiera
[6 empty] | 2 | [velocidad de rotacion] | en el caso que el estudiante rote muy rapido el objeto | por defecto o error | la plataforma bloqueara la velocidad con un maximo
0-0003-3 | Como un [estudiante] | Necesito [dividir el objeto 3D (cristalografia)] | Con la finalidad de observar desde otra perspectiva tipos de cristales y sus caracteristicas internas | S | 8 | 1 | [visualizar un cristal a la mitad] | en el caso de que el estudiante requiera aprender | para un control o solemne | el sistema le permitira por medio de un boton, ver la mitad del objeto
[6 empty] | 2 | [Mostrar simetría del cristal] | en el caso de que el estudiante requiera aprender | para un control o solemne | el
0-0003-4 | Como un [estudiante] | Necesito [aumentar el objeto 3D (cristalografia)] | Con la finalidad de observar mas de cerca los cristales | M | 13 | 1 | [visualizar mas de cerca] | en el caso que el estudiante requiera acercarse al objeto | para ver mas detalladamente sus caracteristicas | el sistema le permitira hacer un zoom con sus manos
[6 empty] | 2 | [acercarse demasiado] | en el caso que el usuario desee acercarse aun mas de lo posible | para analizar por dentro o muy proximo al objeto | la plataforma limitara la distancia de zoom
0-0003-5 | Como un [estudiante] | Necesito [disminuir el objeto 3D (cristalografia)] | Con la finalidad de observar mas de lejos los cristales | M | 5 | 1 | [visualizar mas lejos] | en el caso que el estudiante requiera alejarse del objeto | para ver mas globalmente sus caracteristicas | el sistema le permitira hacer un zoomOut con sus manos
[6 empty] | 2 | [alejarse demasiado] | en el caso que el usuario desee alejarse aun mas de lo posible | para analizar el objeto de manera diminuta | la plataforma limitara la distancia de zoomOut
0-0003-6 | Como un [estudiante] | Necesito [tocar el objeto 3D (cristalografia)] | Con la finalidad de manipular distintos tipos de cristales | M | 3 | 1 | [tocar el objeto] | en el caso de que el estudiante toque el objeto con sus manos | para sentir o rotar | el sistema reaccionara según la acciona aplicada como si fuera un ojeto real
[6 empty] | 2 | [mover el objeto] | en el caso que el estudiante requiera desplazar el objeto | para su comodidad | la plataforma permitira rotar el objeto ya que este esta fijado en su eje
0-0004-1 | Como un [estudiante] | Necesito [observar texto informativo del objeto] | Con la finalidad de [complementar la información que se estoy visualizando] | C | 13 | 1 | [Aparecer el texto] | En caso que [el alumno desee ver el texto respectivo lo que está viendo] | cuando [esté viendo un objeto] | el sistema [muestre el texto correspondiente al objeto]
[6 empty] | 2 | [Desaparecer el texto] | En caso que [el alumno desee dejar de ver el texto respectivo lo que está viendo] | cuando [esté viendo un objeto] | el sistema [desaparezca el texto correspondiente al objeto]
0-0004-2 | Como un [estudiante] | Necesito [ escuchar audios informativos del objeto] | Con la finalidad de [complementar la información que se estoy visualizando] | C | 13 | 1 | [Reproducir audio] | En el caso que [el alumno desee escuchar material respecto a lo que esta viendo] | cuando [esté viendo un objeto] | el sistema [deberá reproducir el audio respectivo al objeto
[6 empty] | 2 | [Pausar audio] | En caso que [el alumno desee pausar el audio correspodiente] | cuando [esté viendo un objeto] | el sistema [deberá pausar el audio respectivo al objeto
[6 empty] | 3 | [Avanzar audio] | En caso que [el alumno desee avanzar el audio correspodiente] | cuando [esté viendo un objeto] | el sistema [deberá retroceder el audio respectivo al objeto
[6 empty] | 4 | [Retroceder audio] | En caso que [el alumno desee retroceder el audio correspodiente] | cuando [esté viendo un objeto] | el sistema [deberá avanzar el audio respectivo al objeto
0-0005-1 | Como un [estudiante] | Necesito [loguearme en la aplicación] | Con la finalidad de [iniciar la aplicación] | C | 2 | 1 | [Ingresar cuenta] | En el caso que [el alumno requiera utilizar la plataforma] | cuando [este en su pc] | La plataforma[ Validara sus datos y comprobara la existencia de la cuenta]
[6 empty] | 2 | [ingresar a la plataforma] | En el caso que [el alumno requiera utilizar la plataforma] | cuando [este en su pc] | La plataforma[ dirigira al usuario al "home" de la aplicacion]
0-0005-2 | Como un [estudiante] | Necesito [visualizar los distintos cursos disponibles] | Con la finalidad de [aprender distintas materias] | C | 3 | 1 | [inscribir curso] | En el caso que [el alumno requiera aprender una materia impartida en el curso seleccionado] | cuando [este logeado en la plataforma] | la plataforma[ asociara el curso a la cuenta del usuario]
[6 empty] | 2 | [borrar curso] | En el caso que [el alumno requiera elminar una materia inecesaria] | cuando [este logeado en la plataforma] | la plataforma[ eliminara al alumno del curs]
[6 empty] | 3 | [buscar cursos] | En el caso que [el alumno desee buscar mas cursos] | cuando [este logeado en la plataforma] | la plataforma[ mostrara todos los cursos disponibles]
0-0005-3 | Como un [estudiante] | Necesito [rendir evaluaciones] | Con la finalidad de [ejercer lo aprendido] | C | 4 | 1 | [rendir evaluacion por modulo] | En el caso que [el alumno quiera comprobar su aprendizaje] | cuando [este haya completado el modulo] | la plataforma [habilitara rendir la evaluacion]
[6 empty] | 2 | [rendir evaluacion del curso] | En el caso que [el alumno quiera comprobar su dominio] | cuando [este haya completado el modulo] | la plataforma [habilitara rendir la evaluacion]
0-0006-1 | Como un [estudiante] | Necesito [registrar el progreso dentro de un curso] | Con la finalidad de [mantener una ruta de aprendizaje] | S | 5 | 1 | [registrar cristal completado] | En el caso que [este analizando un cristal] | cuando [haya escuchado y leido el material del cristal] | la plataforma [cambiara el color del icono del cristal]
[6 empty] | 2 | [registrar categoria completada] | En el caso que [este analizando un cristal] | cuando [haya escuchado y leido el material de todos los cristales de una categoria] | la plataforma [cambiara el color de la categoria]
[6 empty] | 3 | [registrar curso completado] | En el caso que [este analizando un cristal] | cuando [haya escuchado y leido el material de todos los cristales de todas las categorias] | la plataforma [mostrara un mensaje]
0-0006-2 | Como un [estudiante] | Necesito [realizar actividades] | Con la finalidad de [comprobar mi aprendizaje] | S | 5 | 1 | [realizar mini actividades por cristal] | En el caso que [el alumno lo desee] | cuando [solicite mediante un boton rendir la actividad] | la plataforma [realizara la actividad]
[6 empty] | 2 | [realizar actividades por categoria] | En el caso que [el alumno lo desee] | cuando [solicite mediante un boton rendir la actividad] | la plataforma [realizara la actividad]
[6 empty] | 3 | [realizar actividad del curso] | En el caso que [el alumno lo desee] | cuando [solicite mediante un boton rendir la actividad] | la plataforma [realizara la actividad]

## Identificacion de riesgos
ID | Titulo | Descripcion | Clasificacion / Categoria | Condiciones (Causa) | Consecuencias (del riesgo) | Destinatario (afectados)
R001 | TeamWork | Discrepancia y conflicto entre los miembros del equipo | Toma de decisiones | falta de comunicación | mala disposicion del trabajo | desarrolladores
R002 | Programacion en C# | Falta de conocimientos de progamacion en el lenguaje C# | Desarrollo | no saber C# | Programar funcionalidades mas lento | clientes, desarrolladores
R003 | Unity 3D | Falta de conocimientos del motor grafico a utilizar | Desarrollo | no saber de Unity 3D | tiempo enfocado a aprendizaje en vez de desarrollo | clientes, desarrolladores
R004 | Diseño 3D | Falta de conocimientos de herramientas de diseño y modelado 3D | Desarrollo | No saber de diseño 3D | tiempo enfocado a aprendizaje en vez de desarrollo | clientes, desarrolladores
R005 | Leap Motion | Implementacion de la tecnologia Leap Motion | Ambiente operativo | Falta de SDK para Leap Motion | no se podra conectar un dispositivo android al leap motion | desarrolladores
R006 | Android | Falta del componente para desarrollar | Herramientas | no contar con el dispositivo | Uso de dispositivos de los desarrolladores para operar | desarrolladores
R007 | Reuniones | falta de tiempo para comunicación sobre daily meetings | Toma de decisiones | tiempos dinamicos al ser estudiantes | mala comunicación al conocer que se esta realizando | desarrolladores
R008 | Calculo de tiempos de tareas | calcular mal los tiempos de tareas entre los desarrolladores | Desarrollo | poco conocimiento de las habilidades del equipo | mala utilizacion de tiempos de desarrollo | desarrolladores
R009 | Gear VR | Falta de conocimientos de la herramienta de realidad virtual | Desarrollo | no saber de realidad virtual | tiempo enfocado a aprendizaje en vez de desarrollo | desarrolladores
R010 | Equipos fisico de dasarrollo | Poco poder de computo para soportar las herramientas de desarrollo | Desarrollo | computadores de desarrollo no optimos para el proyecto | asignacion de tareas según poder de computo de los computadores del equipo | desarrolladores

## Planificacion y gestion riesgos
Analisis |  |  |  |  | Gestion |  |  |  |  | Plan mitigacion |  |  |  | Plan de contingencia
ID Riesgo | Titulo | Probabilidad | Impacto | valor | Prioridad | Fecha Limite | Estado | Motivo | Fecha estado | Tareas | Fecha Inicio | Fecha fin | Recursos | Triggers(detonador) | Tareas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Recursos
R001 | TeamWork | 10% | 3 | 3 | 3 | 2019-06-27 | Resuelto | nos reunimos y se aclararon las cosas | 2019-05-01 | El equipo se reunirá para informar lo que cada integrante ha hecho | 2019-07-27 | Fin de 2do semestre |  | Si los integrantes del equipo no pueden reunirse | Hacer reuniones vía Skype al final del día para informar lo que cada integrante ha hecho | 2019-07-27 | Término 2do semestre
R002 | Programacion en C# | 50% | 8 | 40 | 6 | proximo semestre | En gestion | por analizar | 2019-07-27 | Aprender a programar en dicho lenguaje de forma previa al 1er sprint | 2019-07-08 | 2019-07-25 |  | Si los integrantes del equipo no aprendieron C# antes del 1er sprint | Aprender el lenguaje durante el desarrollo del producto | 2019-07-27 | Término 2do semestre
R003 | Unity 3D | 40% | 13 | 52 | 9 | proximo semestre | En gestion | por analizar | 2019-07-27 | Aprender a programar en dicho lenguaje de forma previa al 1er sprint | 2019-07-08 | 2019-07-25 |  | Si los integrantes del equipo no aprendieron C# antes del 1er sprint | Aprender el lenguaje durante el desarrollo del producto | 2019-07-28 | Término 2do semestre
R004 | Diseño 3D | 50% | 10 | 50 | 8 | proximo semestre | En gestion | por analizar | 2019-07-27 | Aprender a programar en dicho lenguaje de forma previa al 1er sprint | 2019-07-08 | 2019-07-25 |  | Si los integrantes del equipo no aprendieron C# antes del 1er sprint | Aprender el lenguaje durante el desarrollo del producto | 2019-07-29 | Término 2do semestre
R005 | Leap Motion | 80% | 10 | 80 | 10 | 2019-06-27 | Cerrado | Se investigo la tecnologia, no se puede implementar aun | 2019-06-19
R006 | Android | 30% | 2 | 6 | 4 | proximo semestre | En gestion | por analizar | 2019-07-27
R007 | Reuniones | 5% | 2 | 1 | 1 | proximo semestre | En gestion | por analizar | 2019-07-27
R008 | Calculo de tiempos de tareas | 42% | 10 | 42 | 7 | proximo semestre | En gestion | por analizar | 2019-07-27
R009 | Gear VR | 10% | 2 | 2 | 2 | proximo semestre | En gestion | por analizar | 2019-07-27
R010 | Equipos fisico de dasarrollo | 15% | 7 | 10.5 | 5 | proximo semestre | En gestion
Riesgo Impacto |  |  | probabilidad |  |  | Riesgo valor
Alto | 12 - 16 |  | Seguramente suceda | 81% - 100% |  | Alto | 41 - 80
Medio | 7 - 11 |  | probablemente | 61% - 81% |  | Medio | 21 - 41
Bajo | 1 - 6 |  | 50 - 50 | 41% - 60% |  | Bajo | 1 - 21
|  |  | probablemente no | 21% - 40%
|  |  | muy improbable | 0% - 20%

## Sprint 1 Backlog
TRUE |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Nombre actividad |  | inicio | final | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01
| Product backlog |  | 2019-06-10 | 2019-06-13
| Product Vision |  | 2019-06-11 | 2019-06-14
| Project Roadmap (esto) |  | 2019-06-12 | 2019-06-15
| Desarrollo del MPV |  | 2019-06-13 | 2019-06-21
| Definicion de arquitecturas |  | 2019-06-14 | 2019-06-17
| Gestion de riesgos |  | 2019-06-15 | 2019-06-18
| Definir Milestones sprint 1 (HUs) |  | 2019-06-16 | 2019-06-19
| Gestion de la configuracion |  | 2019-06-17 | 2019-06-20
| Gestion de cambios |  | 2019-06-18 | 2019-06-21
| Minuta reuniones |  | 2019-06-19 | 2019-06-22
| Estimar tareas Burndown |  | 2019-06-20 | 2019-06-23
| Analisis de dominio y diagrama de clase |  | 2019-06-21 | 2019-06-24
| Alcance del proyecto |  | 2019-06-22 | 2019-06-25
| Montar leapMotion en unity |  | 2019-06-23 | 2019-06-26
| Ajustar Collider de objeto |  | 2019-06-24 | 2019-06-27
| Implementar un modelo 3D en unity |  | 2019-06-25 | 2019-06-28
| Montar leapMotion en unity |  | 2019-06-26 | 2019-06-29
| Plan de testing |  | 2019-06-27 | 2019-06-30
| Casos de prueba |  | 2019-07-01 | 2019-07-01
[5 empty] | 78 | 74.6 | 69.4 | 64.2 | 59 | 53.8 | 48.6 | 43.4 | 38.2 | 33 | 27.8 | 22.6 | 17.4 | 12.2 | 7 | 0
| Implementacion del sprint (dias) | 15 |  |  | 1: Esfuerzo; 2: pendiente para implementacion
| Tendencia basado en pasado | no entiendo esto |  |  | 51 | 31 | 27 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| Nombre de la tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimacion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Product backlog | 0 | VD, AB, MA | Hecho | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Product Vision | 0 | VD, AB, MA | Hecho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Project Roadmap (esto) | 0 | VD, AB, MA | En proceso | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollo del MPV | 0 | VD | Hecho | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definicion de arquitecturas | 0 | AB | Hecho | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestion de riesgos | 0 | VD, MA | Hecho | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Definir Milestones sprint 1 (HUs) | 0 | AB, MA, VD | Hecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestion de la configuracion | 0 | VD, AB | Hecho | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestion de cambios | 0 | MA | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Minuta reuniones | 0 | VD, AB, MA | Hecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estimar tareas de burdown | 0 | AB, MA, VD | Hecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Analisis de dominio y diagrama de clase | 0 | MA, AB | hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alcance Proyecto | 0 | VD, AB, MA | hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montar leapMotion en unity | 0-0003-6 | VD | Hecho | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ajustar Collider de objeto | 0-0003-1 | VD | Hecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar un modelo 3D en unity | 0-0002-1 | VD | Hecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montar leapMotion en unity | 0 | VD | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plan de testing | 0 | AB | Planeando | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Casos de prueba | 0 |  | Planeando | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plan de errores
Error | fecha | Comentario
LeapMotion | 2019-06-17 | No existe SDK de comunicación entre LeapMotion y Android como sistemma independiente, solo se puede mediante un streaming de pantallas tal como lo hace Oculus.

## Plan de pruebas
Plan de pruebas
Numero Caso de prueba | 1 |  | Versión:
Escrito por | 3Dversity |  | Descripción:
Probado por | Romina Torres |  | Probado en: | unity
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1
2
3
4